## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel joachim |  | Projet: | P_FUN | Imprévu | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 13:00 | heures | Date: | 2024-08-30
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2024-08-30 | 0.041667 | Meeting | Écouter les instructions données par le professeur. | https://github.com/joaberch/plot-that-lines
35 | 2024-08-30 | 0:40 | Documentation | Mise en place du repo Git, de la structure du projet, du rapport et du journal de travail | Commencer à remplir le rapport
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Analyse | Recherche de donnée à afficher | https://donnees.banquemondiale.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?end=2022&locations=CH&most_recent_value_desc=true&start=1960
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Documentation | Création de la maquette du plan fonctionnel | Voir depuis le GitHub ou depuis IceScrum
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Analyse | Créer des user story | https://etml.icescrum.com/p/PLOTTHATLI/#/taskBoard/1289
36 | 2024-09-06 | 0:20 | Meeting | Écouter les instructions, mettre en place le travail et se rappeler du travail effectué
36 | 2024-09-06 | 0:30 | Dévelopement | Créer une fenêtre d'accueil expliquant brièvement l'application. | (re)Prise en main de Forms, je n'en ai fait que durant une journée de télétravail
36 | 2024-09-06 | 2:00 | Dévelopement | Lire un CSV et afficher un bouton pour chaque pays dans le CSV. M'a pris ~1h puis les boutons étaient mal positionnés donc j'ai dû définir leurs largeur selon leurs taille J'ai aussi dû supprimer des jeux de donnée vide
37 | 2024-09-13 | 0:10 | Meeting | Daily Scrum puis information sur les conventions de nommage des commits.
37 | 2024-09-13 | 1:15 | Dévelopement | Créer une seconde fenêtre lorsque l'on clique sur un bouton
37 | 2024-09-13 | 0:45 | Dévelopement | Afficher le graphique du pays
37 | 2024-09-13 | 0:35 | Analyse | J'essaye d'afficher les informations d'un point lorsque la souris passe dessus, je n'ai pas trouvé comment faire cela dans la documentation. | https://scottplot.net/cookbook/5.0/Callout/CalloutQuickstart/
39 | 2024-09-27 | 0:05 | Meeting | Daily Scrum et écouter les informations, préparer les outils pour travailler
39 | 2024-09-27 | 0:10 | Analyse | Je refais une maquette sur papier
39 | 2024-09-27 | 0:50 | Dévelopement | Je change l'interface de mon application pour enlever tous les boutons et mettre une liste à la place, je n'arrivais plus à rouvrir une nouvelle fenêtre sans les boutons. | https://stackoverflow.com/questions/14058412/passing-parameter-to-an-event-handler/14058441#14058441
39 | 2024-09-27 | 0:10 | Imprévu | Connexion internet ne fonctionne plus
39 | 2024-09-27 | 0:15 | Analyse | Je cherche une API permettant de convertir mes données (qui sont dans la devise du pays en euro) | https://currency.getgeoapi.com/documentation/#currency-convert
39 | 2024-09-27 | 1:00 | Dévelopement | J'arrive à lire des éléments d'une API
39 | 2024-09-27 | 0:40 | Dévelopement | J'essaie de convertir une devise en une autre depuis l'api
39 | 2024-09-28 | 0:05 | Dévelopement | J'avais oublié de push le jeux de donnée | Travail effectué en dehors des cours pour rattraper mes périodes manqués le 20.09.2024
39 | 2024-09-28 | 1:00 | Dévelopement | Refactoriser le code pour plus utiliser de la programmation fonctionnel | Travail effectué en dehors des cours pour rattraper mes périodes manqués le 20.09.2024
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))