## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel joachim |  | Projet: | P_FUN | Imprévu | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 26:40 | heures | Date: | 2024-08-30
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2024-08-30 | 0.041667 | Meeting | Écouter les instructions données par le professeur. | https://github.com/joaberch/plot-that-lines
35 | 2024-08-30 | 0:40 | Documentation | Mise en place du repo Git, de la structure du projet, du rapport et du journal de travail | Commencer à remplir le rapport
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Analyse | Recherche de donnée à afficher | https://donnees.banquemondiale.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?end=2022&locations=CH&most_recent_value_desc=true&start=1960
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Documentation | Création de la maquette du plan fonctionnel | Voir depuis le GitHub ou depuis IceScrum
35 | 2024-08-30 | 0:30 | Analyse | Créer des user story | https://etml.icescrum.com/p/PLOTTHATLI/#/taskBoard/1289
36 | 2024-09-06 | 0:20 | Meeting | Écouter les instructions, mettre en place le travail et se rappeler du travail effectué
36 | 2024-09-06 | 0:30 | Dévelopement | Créer une fenêtre d'accueil expliquant brièvement l'application. | (re)Prise en main de Forms, je n'en ai fait que durant une journée de télétravail
36 | 2024-09-06 | 2:00 | Dévelopement | Lire un CSV et afficher un bouton pour chaque pays dans le CSV. M'a pris ~1h puis les boutons étaient mal positionnés donc j'ai dû définir leurs largeur selon leurs taille J'ai aussi dû supprimer des jeux de donnée vide
37 | 2024-09-13 | 0:10 | Meeting | Daily Scrum puis information sur les conventions de nommage des commits.
37 | 2024-09-13 | 1:15 | Dévelopement | Créer une seconde fenêtre lorsque l'on clique sur un bouton
37 | 2024-09-13 | 0:45 | Dévelopement | Afficher le graphique du pays
37 | 2024-09-13 | 0:35 | Analyse | J'essaye d'afficher les informations d'un point lorsque la souris passe dessus, je n'ai pas trouvé comment faire cela dans la documentation. | https://scottplot.net/cookbook/5.0/Callout/CalloutQuickstart/
39 | 2024-09-27 | 0:05 | Meeting | Daily Scrum et écouter les informations, préparer les outils pour travailler
39 | 2024-09-27 | 0:10 | Analyse | Je refais une maquette sur papier
39 | 2024-09-27 | 0:50 | Dévelopement | Je change l'interface de mon application pour enlever tous les boutons et mettre une liste à la place, je n'arrivais plus à rouvrir une nouvelle fenêtre sans les boutons. | https://stackoverflow.com/questions/14058412/passing-parameter-to-an-event-handler/14058441#14058441
39 | 2024-09-27 | 0:10 | Imprévu | Connexion internet ne fonctionne plus
39 | 2024-09-27 | 0:15 | Analyse | Je cherche une API permettant de convertir mes données (qui sont dans la devise du pays en euro) | https://currency.getgeoapi.com/documentation/#currency-convert
39 | 2024-09-27 | 1:00 | Dévelopement | J'arrive à lire des éléments d'une API
39 | 2024-09-27 | 0:40 | Dévelopement | J'essaie de convertir une devise en une autre depuis l'api
39 | 2024-09-28 | 0:05 | Dévelopement | J'avais oublié de push le jeux de donnée | Travail effectué en dehors des cours pour rattraper mes périodes manqués le 20.09.2024
39 | 2024-09-28 | 1:00 | Dévelopement | Refactoriser le code pour plus utiliser de la programmation fonctionnel | Travail effectué en dehors des cours pour rattraper mes périodes manqués le 20.09.2024
40 | 2024-10-04 | 0:20 | Meeting | Écouter les instructions. Daily Scrum, me rappeller de ce qu'il y a à faire et de ce que j'ai fais la dernière fois, mettre à jour IceScrum
40 | 2024-10-04 | 0:25 | Analyse | De par les informations données par le professeur j'ai modifié mon rapport et mon IceScrum. Je n'avais pas fait attention au fait que le filtre par date soit obligatoire et j'ai donc dû le rajouter dans mes user story et mes test d'acceptance | https://etml.icescrum.com/p/PLOTTHATLI/#/taskBoard/1289
40 | 2024-10-04 | 2:20 | Dévelopement | J'ai eu des difficultés a accéder à certaines variables. J'ai essayé d'utiliser des fonctions de ScottPlot, au final j'ai demandé à Tiago comment il avait fait et j'ai décidé de vider mes points puis de les réafficher
40 | 2024-10-04 | 0:25 | Dévelopement | Clean le code, utiliser des fonctions
41 | 2024-10-11 | 0:15 | Meeting | Écouter les instructions du professeur. Daily Scrum.
41 | 2024-10-11 | 0:20 | Imprévu | Pause pour aller discuter avec mon professeur principal
41 | 2024-10-11 | 0:15 | Meeting | Je reviens lors d'une explication sur PlantUML et IceTools
41 | 2024-10-11 | 0:20 | Analyse | Je recrée une nouvelle maquette papier après discussion avec le professeur car mon application servirait plus à comparer les dépenses militaires entre pays ce qui n'est pas assez montré sur la maquette actuelle.
41 | 2024-10-11 | 2:00 | Dévelopement | Je crée mes exceptions de filtrage. J'ai des problèmes car je n'utilise pas les valeurs modifiés.
41 | 2024-10-11 | 0:10 | Dévelopement | Je refactorise mon code
43 | 2024-10-23 | 0:20 | Dévelopement | J'affiche le graphique sur la première page. La maquette ayant changé après discussion avec le professeur car mon code ne permettait pas de comparer des pays entre eux
43 | 2024-10-23 | 0:10 | Dévelopement | Refactoriser le code. Utilisation de ChatGPT pour refactoriser le code.
43 | 2024-10-23 | 1:40 | Dévelopement | Afficher les points des graphiques sélectionné.
43 | 2024-10-23 | 1:30 | Dévelopement | J'essaie de convertir une devise en une autre depuis l'api. Pas encore réussi.
43 | 2024-10-24 | 0:20 | Analyse | J'avance dans le rapport à fournir.
43 | 2024-10-24 | 0:40 | Dévelopement | J'essaie de créer un projet de test, j'avais des erreurs de compatibilité.
43 | 2024-10-24 | 1:20 | Dévelopement | Je crée les tests unitaires, je m'aide de ChatGPT pour qu'il m'aide à identifier tous les points à tester (je n'avais pas pensé à tester des valeurs incorrect, etc)
43 | 2024-10-24 | 0:30 | Analyse | J'avance dans le rapport à fournir.
43 | 2024-10-24 | 0:20 | Dévelopement | J'analyse mon code, je corrige une erreur et je réfléchi à comment le rendre plus simple et plus lisible
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))